## 2014.11改訂
コンクリートポンプ車 作 業 計 画 書
作 業 名 | [6 empty] | 所 長 | 合 議 |  |  | 担当職員 |  | 作成日： |  | 2019-10-25
作業日時 ： 年 月 日 ： ～ ： | [12 empty] | 施工会社：
機械区分 ： 〔持込み ・ リース ・ 自社 〕 | [12 empty] | 作成者：
コンクリートポンプ車会社と打ち合わせをして記載。
打設条件及び環境 |  |  |  | 第三者の施設の有無 |  | コンクリートポンプ車の能力・仕様 | [11 empty] | 普通曲管の場合
コンクリート配合 |  | 打設距離 | ｍ | 住宅・建物・一般道路・鉄道 |  | ポンプ車会社名 |  |  | 操作者名 | 使用機種 | 架装形式 | 圧送方式 |  | 吐出量 |  | 操作方式 | 曲管部仕様 | 超音波測定日
|  | 打設高低差 | ｍ | 水路・変電所・ガスタンク | [6 empty] | ブーム式 | ピストン式 |  |  |  | 操作盤位置操作 | 検知穴付管 | 月 日実施
|  | 高圧線 | 有 ・ 無 | その他（ ） | [6 empty] | 配管式 | スクイズ式 |  | m3/h |  | 無線式リモコン | ・普通曲管 | 防護カバーの 有・ 無
協力会社が記載する
作業指揮者 | [6 empty] | 【現場の打設条件及び作業方法】
筒先合図者 | [5 empty] | （指名した者に行わせる） | 機械の配置、配管の延長、垂直立ち上がり曲がり部等の固定、場内運行経路、路肩対策、地盤の不同沈下対策、制限速度、
誘導者 | [5 empty] | （指名した者に行わせる） | 埋設物・ブロック塀・架空線等の位置、立入禁止範囲、誘導員・見張人・監視員の配置、合図、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
合 図 |  | 無線 有線 笛 旗 手合図
合図手段
合図方法
※ 具体的に示す
【厳守事項】
・ 安全関係書類提出時、整備点検記録の提出
・ ポンプ車本体の輸送管の整備及び摩耗点検方法を確認する
打音・目視のみで点検を行っている場合は、検知穴付管の使用とする
検知穴付管でない場合は、超音波測定後防護カバー取付とする
・ 始業前点検を行うこと
・ 悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断を行う（強風、大雨、大雪等）
・ 作業に必要な照度を確保すること。（夜間作業等）
・ アウトリガーを最大に張り出すこと。
・ 地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること。
・ 修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用する
・ やむを得ず傾斜地に設置する場合はタイヤ歯止めを確実に行うこと。
・ ホッパーにはスクリーンをとりつけること。
・ 閉塞時の復旧作業手順、ポンプ洗浄作業手順を定めておくこと。
・ 輸送管の固定は十分強度のある固定器材を用いて緊結し、圧送開始後
再点検を行い増締めを行うこと。
・ ホッパー内を点検する場合はエンジン及び攪拌機を停止させること。
・ ブーム先端ホースの落下防止装置を確認すること。
【禁止事項】
・ アウトリガーをセットせずブーム操作を行わない。
・ 先端ホースの前方や真下に立入らない。
・ コンクリートポンプ車のホッパー上に乗らない。
・ 輸送管にモルタル漏れ防止用養生シートの取付
【元方指導事項】
不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する。 （安衛法第２９条の２）
＊元請がリースした機械は、必ず職員が計画書の内容を運転者に周知する。 | [6 empty] | 周知のサイン |  | （作業関係者） | [8 empty] | (周知日) | (周知者)
※本帳票は、法律上作成義務があるため必要なものである。 | [12 empty] | 制定日：１９８４(Ｓ５９)．１．３１ 改定日：２０１４(Ｈ２６)．１１．１１